邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年特色种植产业新增面积高分卫星遥感监测项目 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于38.14万元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价低者为供货（服务）单位。报名单位需填写服务费用报价明细表单价合计。

# 邢台市2022年特色种植产业新增面积高分卫星

# 遥感监测验收项目预算

## 一、采购项目概况

按照邢农组〔2022〕1号文件《关于印发<邢台市2022年特色种植产业推进方案>的通知》要求，邢台市2022年新增100亩以上成方连片的蔬菜、中药材、水果、红薯等特色种植基地40万亩。其中，新增或改造提升30个千亩以上特色农业产业基地。拟采用卫星遥感监测的方式对各区县上报的“特色种植产业”新增地块进行核实，预计需核实各区县上报地块面积约80万亩，并制作相关成果图件。

## 二、主要工作内容为：

- “特色种植产业”新增地块卫星遥感核实

按月度通过卫星遥感监测的方式对全市各区县上报的“特色种植产业”新增地块面积、位置、种类、是否新增等情况进行核实汇总，并于每月对疑问图斑及抽样验证图斑开展野外核实工作，出具月度区县反馈表及调查统计表，表要细化到乡镇、村、地块，并统计汇总各县（市、区）上报情况、完成情况。

①制作全市高分卫星正射影像图

收集购买全市高分一号、二号、六号、七号等分辨率优于2米的卫星影像（优先使用高分辨率影像），因需分析是否新增，所以对往期卫星影像数据也要进行收集。通过正射校正、数据融合、降位、增强、配准等技术，制作成卫星正射影像图，作为解译底图，以供开展月度核实时进行多期影像数据比较，预计共需约300景卫星影像。

②上报数据初核

对每月各区县上报的“特色种植产业”地块材料进行初步核实，核实内容包括材料形式的完整性、内容的真实性、坐标的正确性、地块照片是否齐全、作物种类是否达标等信息。初核不过关的，与各区县进行反馈重新上报。在数据初核过程中，对上报地类及年亩产值存疑的进行专家咨询核实，数据初核次数为8次。

③内业遥感解译

结合多期遥感正射影像图及初核参考点数据，通过多期比对及分析影像纹理，结合电话核实，采用人机交互的解译方法勾绘新增地块边界，要求与往年已认定的“特色种植地块”不存在重复，边界解译误差不超过2米。判断核实各参考点地块的地类边界、种植作物类型、种植面积及是否新增，提取疑问图斑及抽样验证图斑。遥感解译次数为8次。

④外业核实

针对每月提取的全市疑问图斑开展实地调查，核实地块面积、作物种类、位置等信息的真实性。实地核实次数为8次。

⑤修正内业数据

针对实地调查结果与内业判定不一致的数据进行修正，并开展数据质量检查。将核实结果中的错误问题，总结后反馈给区县进行修正。数据修正次数为8次。

⑥形成月度统计表

针对修正后的数据按照区县进行汇总统计，形成明细化的月度统计表。月度统计表共计制作8次，每次涉及20个区县，共计160张。

2. 成果制作及验收

（1）2022年度“特色种植产业”新增地块管理台账

在全年认定修正结束后，基于上报及认定成果制作各20个区县2022年度“特色种植产业”新增地块管理台账，并进行汇总形成全市管理台账。内容包括各区县全年上报地块的核实情况及地块属性。共需制作1套（包含20个区县数据）。

（2）新增面积市级和县级分布图

基于解译矢量成果，叠加卫星影像底图，制作新增面积区县分布图及市级分布图，将地块边界、行政界线、道路河流进行标注上图，形成图件成果。共需制作21张。

（3）市级验收报告

聘请农业及遥感相关专家（不少于5人），针对全年监测核实情况共同编制市级验收报告，报告包括技术总结、数据汇总、区县数据分析等内容，并组织进行报告评审。

3. 成果提交

需打印提交以下纸质成果：

（1）2022年度“特色种植产业”新增面积全年台账纸质版2套；

- 2022年度“特色种植产业”新增面积市级和县级分布图2套（每套21张）；

- 2022年度“特色种植产业”新增面积市级验收报告2本。

## 三、服务费用报价明细表：

邢台市2022年度“特色种植产业”新增面积高分卫星遥感监测验收项目

服务费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增地块卫星遥感核实 | 分辨率优于2米遥感影像收集处理 | 景 | 300 |  |  | 数量为预计量，根据卫星幅宽大小满足项目要求即可 |
|  |  | 数据初核 | 次 | 8 |  |  | 5-12月共计开展8次 |
|  |  | 遥感解译 | 次 | 8 |  |  |  |
|  |  | 外业实地核实 | 次 | 8 |  |  |  |
|  |  | 数据修正 | 次 | 8 |  |  |  |
|  |  | 月度数据统计表 | 张 | 160 |  |  | 20个区县，统计8次 |
| 2 | 成果制作及验收 | 新增地块管理台账 | 套 | 1 |  |  | 包含20个区县数据，PDF格式 |
|  |  | 新增面积市级和县级分布图 | 张 | 21 |  |  | PDF格式，DPI不低于600，包含工程文件 |
|  |  | 市级验收评估报告编制及评审 | 本 | 1 |  |  | 需组织评审（农业及遥感相关专家不少于5人） |
| 3 | 成果打印汇交 | 2022年度“特色种植产业”新增面积全年台账 | 套 | 2 |  |  | A4纸横版打印 |
|  |  | 2022年度“特色种植产业”新增面积市级和县级分布图 | 套 | 2 |  |  | 每套21张（图纸大小60cm*80cm） |
|  |  | 2022年度“特色种植产业”新增面积市级验收报告 | 本 | 2 |  |  | A4纸打印 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。