邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年农业野生植物资源保护项目 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于50000元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价低者为供货（服务）单位。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

2023年农业野生植物资源保护项目说明

现就采购2023年农业野生植物资源保护项目单位有关要求说明如下：

一、项目内容

（1）全市设36个农业野生资源调查点。

依据《2023年省级农业野生植物资源保护项目实施方案》，结合邢台实际，设信都区、内丘县两个重点县共计36个点位（其中信都区18个点位，分别位于路罗镇、太子井乡、北小庄乡、西黄村镇和会宁镇；内丘县18个点位，分别位于侯家庄乡、南赛乡、柳林镇、獐么乡和内丘镇），对农业野生植物地理位置、分布区域、生境状况和濒危程度等情况进行调查。

- 调查数据整理。

- 整理农业野生植物资源分布点位汇总表及每个调查日工作内容记录、最终形成调查报告。

二、项目报价

调查项目主要用于委托业务费用。

- 三、项目完成时间及提交报告

- 调查阶段分两个阶段进行。第一阶段在6月1日

- -8月20日完成，第二阶段在8月21日-10月10日完成。

- 提交调查报告阶段要求在10月31日前完成。对调

- 查数据全面整理，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议。