邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年邢台市农业外来入侵物种常态化监测项目 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单填写要完整，必须盖有报价单位公章、法人代表签字或盖章及电话。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(或三证合一的营业执照)等相关手续，提供复印件并加盖公章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，打印材料需加盖公章。如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的将被拒绝参加本次采购活动。以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

3、项目要求：本次报价总金额8.1万元，不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价格低者为供货（服务）单位。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

邢台市农业农村局

2025年农业外来入侵物种常态化监测项目说    明

现就采购2025年农业外来入侵物种常态化监测项目单位有关要求说明如下：

一、项目内容

（1）全市设9个农业外来入侵物种常态化监测点。

依据《河北省农业外来入侵物种常态化监测方案》《2025年邢台市农业外来入侵物种常态化监测项目实施方案》，在全市设置5个外来入侵植物监测点（三叶鬼针草1个、黄顶菊、小蓬草各2个），3个外来入侵病虫害监测点（草地贪夜蛾、梨火疫病和番茄褐色皱果病毒各1个），1个外来入侵水生动物监测点（福寿螺、大鳄龟、红耳彩龟），开展调查监测，形成常态化监测点位信息及监测数据等监测成果。

- 调查数据整理。

- 整理农业外来入侵物种常态化监测分布点位汇总表及每个监测点工作内容记录、最终形成调查报告。

- 二、项目完成时间及提交报告

- （1）调查阶段分两个阶段进行。第一阶段在5月1日至6月30日完成，确定外来入侵物种踏查点和踏查路线。第二阶段在7月1日至10月31日。完成外来入侵物种踏查、重点物种常态化监测点位布设、标准样地调查及标本的采集鉴定与制作等工作。

- （2）提交调查报告阶段要求在11月20日前完成。完成质量控制工作并提交外来入侵物种常态化监测数据，完成年度监测报告，对调查数据全面整理，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议。